Toolkit

AREA PUBBLICA -  CHANGE MANAGEMENT

3 Parole chiave per il CM

Cultura

Coinvolgimento

Trasformazione

- Che cos’è il change management?

Il change management è un approccio sistematico al cambiamento organizzativo che consente di affrontare le trasformazioni nelle modalità e nei processi di lavoro. L’obiettivo delle azioni di change management è fare in modo che il cambiamento sia efficace e comporti un beneficio per l’organizzazione e per le persone che la compongono, accompagnando le trasformazioni organizzative e procedurali e sostenendo le persone al cambiamento stesso.

In altre parole, il processo di change management implica l’accompagnamento delle persone mediante il cambiamento organizzativo.

In questo senso, il change management è una fase trasversale del processo che procede parallelamente, accompagna e sostiene gli altri step del percorso (check up, PL@, monitoraggio e valutazione).

- Perché serve un Piano di Change Management per il lavoro agile?

Il lavoro agile richiede significative trasformazioni organizzative, in relazione sia ai processi di lavoro che agli aspetti connessi all’innovazione tecnologica. La diffusione di modalità di lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni può costituire una potente leva per innescare cambiamenti organizzativi verso modelli di lavoro moderni e centrati sull’efficienza e la qualità dei servizi.

Il processo di cambiamento organizzativo verso il lavoro agile richiede al management la gestione di processi e strumenti complessi atti ad accompagnare l’organizzazione ed i suoi dipendenti verso una trasformazione procedurale e culturale all’interno dell’Amministrazione. La gestione del cambiamento richiede un approccio strutturato e multilivello, finalizzato alla definizione dei processi e dei sistemi di lavoro, delle strutture organizzative e gestionali, delle competenze professionali, dei processi informativi e tecnologici, della cultura organizzativa (valori, norme, pratiche), utilizzando un approccio di condivisione, con i diversi stakeholder dell’organizzazione (management, dipendenti, sindacati, organismi interni), degli obiettivi e delle strategie adottate.

- Come si realizza il processo di change management per il lavoro agile?

Il processo di change management si realizza attraverso tre passaggi:

- Comunicare la vision;

- Strutturare la strategia di comunicazione del cambiamento;

- Valutare e restituire i risultati.

1. Comunicare la vision

La comunicazione interna ed esterna rappresenta, una leva strategica del change management ed accompagna le diverse fasi dello sviluppo progettuale.

Al fine di sostenere il processo di cambiamento organizzativo, già nella fase di analisi e progettazione operativa dell’intervento (check up e PL@.), il management utilizzerà strumenti informativi e formativi volti a diffondere e condividere la nuova cultura del lavoro, a sviluppare nuove competenze manageriali e gestionali, funzionali al nuovo assetto organizzativo.

In questa prospettiva sarà messa a punto una Mappa delle attività di Comunicazione, comprensiva della redazione di un Piano di Comunicazione che preveda:

- la definizione dei messaggi chiave da trasmettere all’interno e all’esterno dell’Amministrazione

- azioni di informazione, di sensibilizzazione e di comunicazione, sia nella fase di preparazione che in quelle di progettazione ed esecuzione e di conclusione progettuale rivolte sia all’interno della PA che all’esterno, tramite workshop, seminari, video, utilizzo web, webinar, pubblicazioni, ecc .

- un piano flessibile, aggiornabile, funzionale alle nuove necessità comunicative, conseguenti ai diversi feedback, acquisiti nel corso del progetto, in particolare nella fase di realizzazione delle attività di monitoraggio e di formazione.

2. Strutturare la strategia di comunicazione del cambiamento

Le attività di comunicazione rivolte:

- ai soggetti che partecipano direttamente alla fase di implementazione progettuale:

- al complesso dei dipendenti della organizzazione;

- alla platea dei dirigenti,

- ai sindacati ed agli organismi paritetici (CUG, OPI)

dovranno prevedere:

a) Comunicazione iniziale: Informazione e sensibilizzazione

Azione di informazione, sensibilizzazione e comunicazione attraverso: workshop, seminari, documentazione on-line, indirizzata sia all’interno della P.A. che all’esterno, in cui vengono definite: le finalità, le caratteristiche e i benefici del lavoro agile e descritti obiettivi e contenuti generali del progetto previsto dalla Amministrazione. Questa comunicazione ha lo scopo non solo di fornire informazioni sulla attività che verrà intrapresa, ma anche di condividere con i dipendenti ed i diversi stakeholder il cambiamento organizzativo in atto.

Iniziative specifiche di comunicazione possono essere pianificate in concomitanza con l’avvio del processo di identificazione dei lavoratori e lavoratrici agili, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle modalità concrete e specifiche con cui l’Amministrazione intende sperimentare il lavoro agile ed indicazioni pratiche su come aderire.

b) Comunicazione in itinere

Durante tutto il periodo di implementazione del progetto, al fine di valorizzare e condividere i processi di cambiamento organizzativi e gestionali e di diffondere la nuova cultura del lavoro, individuando eventuali criticità o nuovi bisogni, il management potrà utilizzare strumenti informativi, diversificati rivolti a tutti o a specifici target, quali: incontri dedicati, workshop, seminari tecnico-divulgativi, azioni informative gestite tramite web ecc. In questa fase possono essere pianificate anche iniziative speciali per contribuire alla diffusione del nuovo modello organizzativo e favorire confronto e scambi all’interno della stessa Amministrazione sul tema del lavoro agile e del suo impatto.

c) Formazione

La riuscita di un progetto di lavoro agile è strettamente correlata alle finalità, agli obiettivi e ai contenuti della progettazione ed attivazione di interventi di formazione. Tali interventi, differenziati per tipologia di soggetti (dipendenti direttamente coinvolti, manager, dipendenti degli uffici coinvolti nel progetto), sono finalizzati all’attivazione di un sistemico processo di apprendimento organizzativo, allo sviluppo di competenze e di una contemporanea condivisione dei nuovi modelli valoriali e comportamentali. La formazione può essere realizzata tramite seminari e workshop, laboratori tematici, webinar, ecc.

Per favorire il cambiamento organizzativo, i percorsi formativi per diversi target coinvolti potranno affrontare gli aspetti:

- culturali (es. stile di leadership richiesto dal lavoro agile, autonomia e responsabilità, clima e fiducia, ecc)

- organizzativi (es. come organizzare e pianificare i nuovi tempi e i nuovi spazi per il lavoro, strumenti tecnologici per la cooperazione a distanza, ecc)

- normativi (es. la sicurezza per i lavoratori agili, ecc.)

3. Valutare e restituire i risultati

Questo step è relativo alla comunicazione e restituzione delle informazioni raccolte nel corso del processo, attraverso gli strumenti di monitoraggio e valutazione (v. area Monitoraggio e Valutazione). La restituzione dei risultati è una fase costitutiva del processo di change management che consente di informare su quanto è stato realizzato, coinvolgere i diversi stakeholder dell’organizzazione in un percorso di riflessione e riprogrammazione condivisa.

La restituzione implica l’analisi delle performance, l’analisi della coerenza (rispetto al modello di vision ed agli obiettivi strategici definiti), l’analisi della sostenibilità, la valutazione del grado di realizzazione del cambiamento organizzativo, nei suoi aspetti quali-quantitativi (vedi aree Monitoraggio e Valutazione) e richiede di evidenziare nodi critici e potenzialità.

La restituzione dei risultati può avvenire attraverso attività di comunicazione, mediante l’organizzazione di seminari, di gruppi di lavoro di informazione cartacea a/o digitale, di strumenti di diffusione quali video, animazioni digitali, ecc.