Toolkit

AREA Monitoraggio e Valutazione

3 Parole chiave per il monitoraggio e la valutazione

Efficienza

Efficacia

Impatto

Che cosa sono il monitoraggio e la valutazione del lavoro agile?

Il monitoraggio è finalizzato ad osservare, archiviare, controllare e gestire gli elementi che caratterizzano un intervento, un’azione, un progetto. L’insieme delle informazioni e dei dati vengono sistematicamente raccolti sulla base di un sistema composto da indicatori preventivamente definiti che consentono in itinere ed ex-post di valutare se e come l’intervento/azione/progetto ha avuto impatti positivi (o negativi), quali sono stati gli elementi che hanno generato tali impatti, quali elementi di forza e di debolezza ne hanno caratterizzato il processo di implementazione e quali opportunità e minacce si possono delineare nel suo sviluppo futuro. Obiettivo del monitoraggio e della valutazione è di capire se le scelte strategiche effettuate in fase di progettazione, le modalità adottate per la realizzazione e i risultati ottenuti al termini di un intervento/azione/progetto siano coerenti con i bisogni individuati, in linea con gli obiettivi definiti e con le risorse umane e finanziarie preventivate e consistenti rispetto ai cambiamenti stimati.

In altre parole il monitoraggio e la valutazione servono per capire se le trasformazioni che un’organizzazione e le persone stanno affrontando siano effettivamente allineati con gli obiettivi iniziali e con le aspettative di miglioramento nell’erogazione del servizio prodotto.

Proprio per la loro natura, allo stesso tempo gestionale e conoscitiva, il monitoraggio e la valutazione devono essere impiantati dall’avvio del progetto/azione/intervento, al fine di raccogliere sin dalle prime fasi di avvio tutte le informazioni necessarie a comprenderne i cambiamenti nel tempo.

Perché serve un Piano di Monitoraggio e Valutazione per il lavoro agile?

Nel processo di attuazione di un progetto/azione/intervento di lavoro agile le diverse trasformazioni organizzative, tecnologiche e culturali producono dati, informazioni che vanno raccolti e sistematizzati. Ciò vale ancora di più nella PA dove, ad un principio di efficacia e di efficienza nel governo e nella erogazione dei servizi al cittadino, si aggiunge anche quello di trasparenza. La diffusione e la visibilità dei risultati di una sperimentazione di lavoro agile, o di un progetto già avviato da tempo, vanno condivise non solo con altre PA ma soprattutto con i cittadini/utenti dei servizi che la PA eroga.

Serve un Piano di monitoraggio non solo per controllare e giudicare se il lavoro agile abbia effettivamente migliorato (o peggiorato) la qualità della vita dei dipendenti pubblici, il suo clima organizzativo, l’efficienza interna della PA, ma serve soprattutto per capire se le scelte effettuate dalle PA (sia esperte che in via di sperimentazione) abbiano migliorato la qualità dei servizi erogati.

Tale analisi è finalizzata, inoltre, ad osservare nel complesso se il lavoro agile abbia contribuito al miglioramento delle capacità istituzionali e organizzative interne delle PA, con particolare attenzione al contributo relativo:

•	alle prestazioni della PA e la loro qualità

•	alla qualità della vita di lavoratori e lavoratrici

•	al livello di efficienza del sistema di governance, analizzando i punti di forza e di debolezza dei processi di lavoro individuati.

Come si implementano il monitoraggio e la valutazione per il lavoro agile?

L’implementazione del processo di monitoraggio e valutazione si sviluppa attraverso quattro passaggi:

- Individuazione del target e degli obiettivi

- Definizione degli ambiti di analisi

- Identificazione delle metodologie e degli strumenti operativi

- Elaborazione di report periodici di analisi.

1. Individuazione del target e degli obiettivi

L’attuazione di interventi di Lavoro Agile è il frutto di una coincidenza di obiettivi e target differenti.

- Gli obiettivi interni all’organizzazione che dovrebbero coincidere con gli obiettivi di performance organizzativa e professionale della dirigenza;

- I diversi obiettivi dei lavoratori e delle lavoratrici che usano il lavoro agile per perseguire interessi differenziati (conciliazione lavoro-famiglia, risparmio dei tempi di spostamento lavoro-casa, maggior tempo libero, migliori prestazioni lavorative, ecc.);

- Gli obiettivi strategici di una PA che con il lavoro agile intende migliorare la qualità nell’erogazione dei servizi al cittadino e adeguarsi alle sfide tecnologiche;

- Gli obiettivi ancora più macro dei policy makers che vedono nel lavoro agile una delle strade da intraprendere per ridurre gli elevati costi ambientali della mobilità ed un incentivo alla dinamizzazione ed innovazione di processo e prodotto nella pubblica amministrazione.

Oltre a questi obiettivi e ai lori rispettivi target, se ne possono aggiungere ovviamente molti altri, ma ciò che occorre ricordare è che un sistema di monitoraggio sarà tanto più efficace ed adeguato quanto più esso sarà centrato su obiettivi e target chiari e definiti. Il rischio è altrimenti quello di raccogliere una mole di dati ed informazioni, apparentemente utili, che tuttavia non saranno mai utilizzati perché non in linea con i bisogni informativi definiti.

2. Definizione degli ambiti di analisi

Gli ambiti di analisi riguardano i lavoratori e le lavoratrici, le organizzazioni e i servizi erogati, l’ambiente. A questi va aggiunto un ambito di analisi trasversale che attiene ai processi di implementazione del lavoro agile, al funzionamento complessivo del progetto/azione/intervento.

Per quanto riguarda i lavoratori saranno prese in considerazione:

- I tempi di percorrenza tra casa e lavoro

- I costi del trasporto

- La conciliazione tra vita e lavoro

- La percezione di qualità/efficacia/soddisfazione

Per l’amministrazione saranno presi in considerazione:

- Il risparmio dei costi di funzionamento

- La produttività

- La digitalizzazione

- Il clima interno

Per la qualità dei servizi i temi da sottoporre ad analisi riguardano le modalità di erogazione del servizio stesso, misurati in termini di performance.

Per l’ambiente occorrerà individuare un sistema di stima di riduzione dell’inquinamento.

Per ciò che attiene, invece, all’ambito trasversale del funzionamento del processo gli ambiti di osservazione saranno:

- La tipologia di regolamentazione scelta

- L’attività di controllo

- La strumentazione informatica

- I sistemi di sicurezza e privacy individuati

- Il trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici inseriti in una sperimentazione di lavoro agile e quelli non inseriti

- Identificazione delle metodologie e degli strumenti operativi

Sulla base degli ambiti definiti, la metodologia da adottare si avvale di tecniche di analisi qualitativa e quantitativa. La Figura 1 evidenzia quali sono gli strumenti suggeriti per la raccolta delle informazioni.

Figura 1: Metodi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione

Ciascuno strumento viene di seguito dettagliato per fornire agli utilizzatori una base di partenza per la raccolta di informazioni all’interno di ciascuna PA:

- La Survey sui lavoratori e lavoratrici. Si tratta di un questionario con domande prevalentemente chiuse, preferibilmente online (esistono piattaforme molto semplici da utlizzare nel caso la PA non facesse ricorso a propri strumenti di raccolta di informazioni come ad esempio la piattaforma “Survey monkey”), da somministrare all’avvio e alla fine della sperimentazione (o in fasi intermedie) volto a raccogliere le seguenti informazioni:

  - Giornate programmate e giornate utilizzate di lavoro agile

  - Tempo, km e euro risparmiati

  - Attese e percezione su conciliazione e qualità della vita

  - Attese e percezione su qualità ed efficacia del proprio lavoro

  - Punti di forza e di debolezza del processo interno alla PA

Si può prevedere di lasciare un campo aperto per raccogliere (compatibilmente alla numerosità dei lavoratori e lavoratrici coinvolte) eventuali commenti, suggerimenti, consigli per migliorare la sperimentazione.

Un esempio della struttura può essere rappresentata come segue:

- Il Focus Group qualitativo, da realizzare con gruppi omogenei di circa 15 lavoratori e lavoratrici agili, in parallelo a gruppi di “colleghi” che non fanno parte della sperimentazione. Le aree indagate possono essere:

  - Vantaggi e svantaggi percepiti del lavoro agile

  - Pari opportunità di genere

  - Adeguatezza della regolazione della sperimentazione (es.: numero giorni, flessibilità oraria, preavviso, informazioni sulla sicurezza) e ipotesi di miglioramento

  - Rischi e opportunità del processo di cambiamento in corso

  - Cambiamenti nella qualità e nelle modalità di lavoro (es.: pianificazione, aspetti tecnologici, comunicazione interna, relazioni con manager e colleghi)

- La Scheda Indicatori. E’ una scheda che raccoglie dati in excel, da compilare a cura degli responsabili del processo e degli stakeholder interni (Risorse umane, amministrazione personale, IT, mobilità, ecc.). Le aree indagate sono:

  - Anagrafica PA e anagrafica della policy (es.: dimensione, % di partecipanti, numero gg potenziali, durata, genere)

  - Utilizzo del lavoro agile (es.: numero giornate fruite, rifiutate)

  - Dati economici di confronto tra semestre sperimentazione e stesso semestre anno precedente (es.: assenze, malattie, trasferte, ferie, permessi)

  - Dati quantitativi su indicatori strategici (es.: numero pc, utilizzo skype, utilizzo postazioni)

  - Dati qualitativi su indicatori di processo (es.: numero part-time, avanzamenti carriera)

- Le Survey/interviste a manager: sono una indagine tesa a raccogliere informazioni su:

  - Vantaggi e criticità riscontrate nella sperimentazione del LA

  - Assegnazione e raggiungimento degli obiettivi di performance

  - Cambiamenti nelle modalità di lavoro

  - Collegamento con gli obiettivi strategici dei manager e impatto sui servizi

- Il Report aggregato di dati: si tratta di un data base di aggregazione di tutte le informazioni raccolte periodicamente che consente una elaborazione aggregata al termine delle sperimentazioni. Tale report dovrà fornire indicazioni in merito a:

  - Tipologia di progetti attivati (progetti più o meno flessibili, con obiettivi di conciliazione o organizzativi)

  - Dati quantitativi sull’utilizzo del lavoro agile, suddiviso per genere, età, mansione, ecc.

  - Clusterizzazione delle tipologie di misure adottate

  - Dati di impatto ambientale aggregati

  - Calcolo impatto aggregati sulla spesa pubblica (es.: malattie, assenteismo, missioni/trasferte ecc.).