Toolkit

Fase preliminare – costituzione e formazione del Gruppo di Lavoro Interno

Il passaggio preliminare all’avvio di qualunque progettazione di lavoro agile – come di qualunque innovazione organizzativa – è la costituzione di un Gruppo di Lavoro Interno all’Amministrazione che possa coordinare il processo, prendendone in carico e monitorandone le diverse fasi, raccogliendo informazioni e dati per la pianificazione e il monitoraggio, rappresentando il “nodo organizzativo” interno per il governo dell’introduzione e messa a sistema del modello di lavoro agile.

Nel caso del lavoro agile, è opportuno che del Gruppo di Lavoro Interno facciano parte referenti di alcuni uffici/servizi strategici. Si suggerisce che il Gruppo di Lavoro Interno sia composto da referenti dei seguenti Uffici/Servizi/Dipartimenti:

- personale e gestione delle risorse umane

- sistemi informativi e innovazione tecnologica

- comunicazione interna

- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

In aggiunta, a seconda delle caratteristiche delle singole Amministrazioni, possono far parte del gruppo di governo anche referenti delle seguenti aree:

- patrimonio

- parità e pari opportunità

è opportuno che i dirigenti di ciascuno di questi uffici/servizi vengano debitamente informati e nominino uno o più referenti che prendano parte al Gruppo di Lavoro Interno.

Si suggerisce di prevedere un momento di raccordo iniziale e di team building tra i componenti del Gruppo di Lavoro Interno, con l’obiettivo di condividere:

- le informazioni sul lavoro agile (che cos’è, che cosa non è, quali sono i benefici, quali sono gli elementi a cui porre attenzione)

- le diverse fasi del percorso per predisporre, implementare e valutare una sperimentazione interna

- le metodologie e gli strumenti per l’implementazione del lavoro agile e per la comunicazione con i dipendenti

Poiché lo scopo di questa attività è aumentare le competenze del Gruppo di Lavoro Interno, con specifico riferimento al lavoro agile, si suggerisce di adottare metodologie partecipate nella gestione della fase preliminare, utilizzando strumenti come brain-storming, role-playing, simulazioni, studi di caso.